## 0623
會議主題 | 最適庫存專案整體架構對焦 |  |  | 地點 | Webmeeting
日期/時間 | 2021/6/23 9:00 ~ 10:30 |  |  | 頁次 | 1
與會人員 | ID : 楊久慶、謝沐恩、梁均銘 RQ : 李佩珊、黃克翔、方珮珊 （以上敬稱略）
Item | Action | Due date | Close date | Owner | Status
1 | α 條件:運輸時程，討論和確認資料欄位以及計算方法 目的:預估庫存數為N+4個月需還貨數量，考量靈活調配庫存，設定目標為還貨需求庫存不短缺的狀況下，搭配運輸天期，動態調整出貨數量。 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 方珮珊 | CLOSE
2 | α 條件:運輸時程，整理流程圖、時序和權重，以利演算 | 2021-06-25 |  | 方珮珊 | OPEN
3 | 與均銘討論 UI相關流程 1. 前端:查詢介面和可視化的部分 2. 流程:串接INPUT資料，ex. Smart FR和GRMA，再串接久慶的演算模型，包含區域分配和α條件相關資料 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 方珮珊 | CLOSE