## 0623
會議主題 | 庫存最適化專案-UI介面討論 |  |  | 地點 | Webmeeting
日期/時間 | 2021/6/23 14:00 ~ 15:00 |  |  | 頁次 | 1
與會人員 | ID :梁均銘 RQ : 李佩珊、方珮珊 （以上敬稱略）
Item | Action | Due date | Close date | Owner | Status
1 | 確認SmartFR與GRMA取資料與自動化流程。 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 方珮珊 | CLOSE
2 | 了解SmartFR資料人工整併邏輯，預計開發RPA處理。 |  |  | 梁均銘 | OPEN
3 | GRMA預計跟鍾鳴遠討論串接方式與資料清單。 |  |  | 梁均銘 | OPEN
4 | 提供Smart FR資料，會使用的資料及欄位已添加黃色作為標示 1. 檔名:2021.05_Smart FR 提供給久慶作計算的資料，手動彙整資料。 2. 檔名:備品資料匯出 20210623 系統下載的資料，未經過整理，附上作業流程。 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 方珮珊 | CLOSE
5 | 提供GRMA-L3 RAWDATA資料，會使用的資料及欄位已添加黃色作為標示 檔名:展毅_L3_RAWDATA_ISSUE_DATE 給久慶的檔名會更改為 RQ_L3_RAWDATA_ISSUE_DATE | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 方珮珊 | CLOSE